Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Славный от 16.07.2024 № 285

П Л А Н

- работы администрации муниципального образования Славный по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов

- Тульской областной Думы восьмого созыва

| Форма работы | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Принятие постановления администрации муниципального образования Славный «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Тульской областной Думы восьмого созыва. | до 20.07.2024 | Лещев Д.С., глава администрации МО Славный |
| Разработка плана работы организационного комитета (ОК) по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Тульской областной Думы восьмого созыва. | до 20.07.2024 | Специалист Левшина Н.С. |
| Заседания организационного комитета (ОК) по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Тульской областной Думы восьмого созыва. | по плану работы ОК | Лещев Д.С., глава администрации МО Славный |
| Проверка состояния помещений, выделенных для размещения участковых избирательных комиссий и мест голосования. | до 01.08.2024 | Специалист Левшина Н.С.. |
| Формирование резервных пунктов для голосования в случае невозможности работы помещений для голосования в образованных избирательных участках. | до 01.08.2024 | Лещев Д.С., глава администрации МО Славный |
| Формирование и уточнение сведений об избирателях, зарегистрированных на территории МО и направление их в избирательную комиссию. | сразу после назначения выборов | Специалист Левшина Н.С.. |
| Обеспечение повышения уровня информированности избирателей о выборах, для публикации информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также представляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях по средствам газеты «Арсеньевские вести. Наш район», социальных сетей. | в период подготовки и проведения выборов | Лещев Д.С., глава администрации МО Славный Специалист Левшина Н.С. |
| Информирование граждан о выборах(использование в этих целях встреч должностных лиц, муниципальных служащих с трудовыми коллективами, населением, проведение подворных обходов) . | предвыборный период, по графику | Лещев Д.С., глава администрации МО Славный Специалист Левшина Н.С. |
| Утверждение перечня находящихся в муниципальной собственности помещений для проведения встреч представителей политических партий, избирательных объединений, выдвинувших своих кандидатов с избирателями | до 01.08.2024 | Лещев Д.С., глава администрации МО Славный |
| Предоставление муниципальных помещений для проведения встреч с избирателями представителям политических партий, избирательных объединений, выдвинувших своих кандидатов. | в течение трех дней со дня подачи заявки | Лещев Д.С., глава администрации МО Славный |
| Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. | не позднее 01.08.2024 | Лещев Д.С., глава администрации МО Славный |
| Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности помещений для проведения голосования. | предвыборный период | Лещев Д.С., глава администрации МО Славный |
| Утверждение графика дежурств муниципальных служащих в дни голосования с целью оперативного решения вопросов обеспечения жизнедеятельности района | до 01.09.2024 | Лещев Д.С., глава администрации МО Славный |
| Оборудование помещений избирательных участков стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля в дни голосования. | в дни проведения выборов | Лещев Д.С., глава администрации МО Славный |
| Организация культурно-массовых мероприятий в дни голосования на территории муниципального образования Славный. | 06-08.09.2024 | отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, руководители учреждений культуры |